## 0_요약
AutoTram 논문 갭 분석 — paper_kci_v1.docx 기준
대상: 『미시교통시뮬레이션 기반 노면전차 우선신호 감응식 제어의 효과 분석: 대전 도시철도 2호선 사례』 (2026-07-26 최종본) / 검토자료: paper_interview_review.md
■ 총괄 판정
논문 1편 분량 충족 여부 | 충족 — 오히려 초과. 본문 6장, Table 7점, Figure 7점, 5시드 실험 3세트 보유. 분량 부족이 아니라 V장(Isaac Sim+VLA) 때문에 1.5편 분량임.
현재 완성도(원고) | 약 85% — 논지 구조·실험설계 결함 없음. 남은 것은 수치 정합성 수정, 통계검정 보강, 서식/행정.
게재 가능성 최대 위협 | 충족 — 초과. 5시드 원자료 330개 파일로 Table 5·6·7 대부분이 재현 검증됨. 다만 Table 6 고정식 행은 번들에 대응 데이터 없음
권고 전략 | 약 96% (07-28 v3) — 참고문헌 26건·ITS학회 서식·초록 규정(600자/300단어)·주제어 5개 반영 완료. 잔여: 재실행 2회(시드46·Table6 고정식) + 분량 조정
최소 투고 소요 | ① 시드 46 발산(후기 코드 재실행으로 해소 예상) ② Table 6 고정식 데이터 소실(재실행 필요) ③ 가상 수요 민감도 미실시 — ①②는 재실행 2회로 동시 해결
07-28 완료: 원고 v3(paper_A_v3_ITS.docx) + 논문 B 초안. 잔여 = 재실행 2회(하룻밤) → 통계표 반영 → 투고
■ 진행 현황 (1_갭분석 시트 자동 집계)
상태 | 건수 | 비율
미착수 | 13 | 39.39%
진행중 | 1 | 3.03%
완료 | 18 | 54.55%
보류/불필요 | 1 | 3.03%
합계 | 33 | 54.55% | ← 완료율
■ 사용법
· 노란색 셀만 입력하십시오 — 1_갭분석 시트의 H열(상태), I열(담당/메모), 2_추가실험 시트의 E~G·I열(수준·시드·소요)과 K열(상태).
· H열은 드롭다운(미착수/진행중/완료/보류·불필요)이며, 위 집계표가 자동 갱신됩니다.
· 3_현재산출물 시트는 현재 원고에 들어 있는 표·그림 인벤토리이므로 수정하지 마십시오(현황 기록).
· 예시 입력 1행이 1_갭분석 34행에 회색으로 들어 있습니다 — 형식 참고 후 삭제하십시오.

## 1_갭분석
갭 분석 — 투고 전 조치 항목 30건
구분: [수정]=본문 교정, [재분석]=기존 데이터 재계산(신규 시뮬레이션 불필요), [실험]=신규 시뮬레이션 필요, [행정]=서식·투고 절차
구분 | No | 항목 | 현재 상태 / 문제 | 필요 조치 | 근거(검토 위치) | 우선순위 | 상태 | 담당·메모
[수정] | 1 | 포화교통류율 수치 오류 | 차두시간 1.96 s/대 → 본문 '약 1,880대/시/차로'. 3600/1.96=1,837이므로 계산 불일치. 1,880은 V장 60Hz 측정 1.91 s와 정합 | 원 측정 로그 확인 후 '약 1,840대/시/차로'로 정정하고, '국내 포화교통류율 기준 1,800~2,200대/시/차로 범위'라는 대조 문장 추가 | 총평 1 / [2-16] | 1.최우선 | 완료 | 07-28 번들 확인 — 1,880 독립 측정 없음. v2의 1,840 확정
[수정] | 2 | 신호 정지 감소율 86% → 85% | (7.5−1.1)/7.5 = 85.3%인데 86%로 표기. 초록·IV장 2절·결론 2항 3곳 반복 | '약 85%'로 3곳 일괄 수정 (영문 초록 포함 4곳) | 총평 3 / [A-8] | 2.상 | 완료 | 07-27 v2 반영 (국문 3곳+영문 1곳)
[수정] | 3 | % vs %p 표기 혼용 | IV장 4절 '−15%p','−35%p'와 초록 '−4%p'는 모두 상대 감소율(%)임. 22.73/34.94=−35%, 34.68/36.25=−4.3% | 전체를 상대 %로 통일. 초록(국·영문), IV장 4절, 결론 5항 일괄 수정 | 총평 4 / [A-11] | 2.상 | 완료 | 07-27 v2 반영 (국·영문·IV장·결론 6곳)
[수정] | 4 | Table 5 / Table 6 값 불일치 | 자유 감응식 표정속도 28.37 vs 28.38, 순환시간 4,282±61 vs 4,281±62 — 재측정 값 혼용 | 한쪽으로 통일하거나 '모델 구성 변경 후 재측정, 트램 지표 변동 ±0.01 km/h' 각주 추가 | 총평 2 / [4-T5] | 2.상 | 완료 | 07-27 v2 반영 (IV장 4절에 트램값 불변 문구 삽입)
[수정] | 5 | 국문·영문 초록 비대칭 | 국문에만 있는 차별성 문구('단일 교차로/가로축에 머물던 기존 연구와 달리'), 영문에만 있는 폐루프 행동 목록·혼합교통 구성 | 양방향 대칭화. 영문에 'unlike prior tram-TSP studies confined to a single intersection or corridor' 삽입, 국문에 폐루프 행동 목록 삽입 | 총평 5 / [A-5],[E-*] | 2.상 | 완료 | 07-27 v2 반영 (영문에 차별성 / 국문에 폐루프 행동 추가)
[수정] | 6 | 초록 주장의 본문 미정산 | 초록 '소요 편성 수까지 좌우한다'가 본문에서 정량 정산되지 않음 (유일한 미정산 항목) | IV장 2절 또는 결론에 한 문장 추가: '순환시간 4.2분 단축은 8분 배차 기준 약 0.5편성의 차량소요 절감에 상당' | [A-2] | 3.중 | 완료 | 07-27 v2 반영 (IV장 2절, 0.5편성 환산)
[수정] | 7 | 좌회전 지체 검증 설명 보강 | 39.0±6.9 s vs 이론값 34 s (15% 차이)를 '유사'로 서술 | '확률 도착에 따른 초과분을 고려하면' 반 문장을 삽입해 심사 질의 선제 차단 | [2-17] | 3.중 | 완료 | 07-27 v2 반영
[수정] | 8 | VISSIM 상표 표기 | 자체 엔진 명칭이 'MyVISSIM'. 상용 제품명 차용에 대한 지적 가능 | 각주 추가: 'VISSIM은 PTV AG의 등록상표이며, 본 엔진은 동 계열 구성요소의 자체 구현임'. 또는 엔진명 변경 검토 | [1-13] | 3.중 | 완료 | 07-27 v2 반영 (PTV Group 상표 문구)
[수정] | 9 | 초록 노선 제원 한정어 | 초록 33.7 km·40개소 vs 기본계획 38.8 km·45개소. 본문에는 한정 문구 있으나 초록에는 없음 | 초록에 '(기본계획 38.8 km 중 공개 궤도 구간)' 괄호 추가 | [A-4] | 4.하 | 완료 | 07-27 v2 반영
[재분석] | 10 | 5시드 짝 통계검정 (최대 약점) | '표준편차 범위를 넘어서는 수준'이라는 정성적 표현만 존재. p값 없음 | 동일 시드 짝 구조를 살린 paired t-test 또는 Wilcoxon 부호순위검정 p값을 Table 5·6에 열로 추가. 신규 시뮬레이션 불필요 — 기존 시드별 로그로 계산 가능 | 총평 7 / [4-14] | 1.최우선 | 완료 | 07-28 통계검정_결과.xlsx 1번 시트. ⚠ 승용차 p=0.063 비유의
[재분석] | 11 | 효과크기·신뢰구간 병기 | 평균±표준편차만 제시 | Cohen's d와 95% 신뢰구간을 Table 5·6에 병기하여 통계적 엄밀성 확보 | 보강 권고 | 3.중 | 완료 | 07-28 95%CI·Cohen's d 산출 완료
[재분석] | 12 | 정시성 지표 부재 | 트램 성능이 표정속도·순환시간·정지횟수에 한정. KCI 교통 분야 심사에서 '정시성'을 요구할 가능성 높음 | 기존 로그에서 정거장 도착시각 편차(스케줄 준수 편차, 정시 도착률 ±1분)를 산출해 Table 5에 2행 추가 | 심사 대응 | 2.상 | 보류/불필요 | 정거장 통과 로그 부재 — 순환시간 변동으로 대체(4번 시트)
[재분석] | 13 | 교차로 지체 LOS 환산 | 일반차량 비용이 '평균속도 −5%'로만 제시 | KHCM 기준 교차로 평균제어지체·서비스수준(LOS) 환산을 추가하면 교통공학 심사자 설득력 상승 | 심사 대응 | 3.중 | 미착수
[실험] | 14 | 가상 수요 민감도 (E1) | 비모델 79개 교차로를 포아송 호출 120회/시로 등가화. 이 가정이 결과의 외적 타당성을 좌우하는데 민감도 분석이 전무 — 저자도 향후연구 (2)로 인정 | 호출빈도 60/90/120/180/240회/시 × 5시드 재실행. 표정속도 향상률이 단조·완만하면 결론 강건성 입증. 미실시 시 심사에서 '결과가 가정의 산물' 지적 위험 | 총평 8 / [4-10] | 1.최우선 | 미착수
[실험] | 15 | 시드 5 → 10개 확대 (E2) | 시드 42~46 5개. 통계검정 검정력 부족 | 시드 47~51 추가 실행. E1과 병행 시 추가 비용 작음 | 통계력 보강 | 2.상 | 미착수
[실험] | 16 | 옵셋 연속 스윕 (E3) | '전량 통과 13.7 s ↔ 전량 정지 36.0 s' 양극화가 옵셋 2점(0, 45 s) 비교에 근거. 표본 트램 12대 | 옵셋 0~90 s를 5 s 간격으로 스윕해 통과시간 곡선을 Figure로 제시. 양극화 주장이 2점 비교에서 연속 함수로 격상됨 | [A-6] 심사 질의 예상 | 2.상 | 미착수
[실험] | 17 | 배차간격 민감도 (E4) | 8분 고정 시각표 단일 조건 | 6/8/10분 3수준 × 2전략 × 5시드. '옵셋 정합형은 배차 변동에 취약'이라는 IV장 3절 주장의 직접 증거 확보 | IV장 3절 주장 입증 | 3.중 | 미착수
[실험] | 18 | 교통량 민감도 (E5) | 간선 1,800대/시 단일 조건 | ±20%(1,440/1,800/2,160) 3수준. 트레이드오프 곡선이 수요 수준에 따라 어떻게 이동하는지 제시 | 외적 타당성 | 3.중 | 미착수
[실험] | 19 | 안전성 지표 | 상충·TTC·PET 등 안전 지표 없음. 트램–보행자 상충은 서술만 | 선택 사항. 지면 여유 없으면 향후연구로 유지 권고 | 선택 | 4.하 | 미착수
[실험] | 20 | V장 자율주행 정량화 | Alpamayo-R1 연계는 '시연' 수준 (폐루프 성공, 궤도이탈 0.4 m). 정량 평가는 향후연구 (5)로 유보 | 신호준수율, 정위치 정차오차, 판단서술 일관성을 신호전략(고정식/감응식/연동식)별로 측정 → 논문 B의 핵심 결과로 사용. 논문 A에는 불필요 | 분리 논문용 | 별도 | 완료 | 07-28 10→26건 확대. 전건 검증(참고문헌_검증표.xlsx). SUMO·CARLA 원문헌 포함, ITS학회지 7편
[행정] | 21 | 참고문헌 확대 | 10건. 원전(2)·실무(1)·국내선행(3)·데이터(2)·플랫폼(2)로 역할은 명확하나 절대 수 부족 | 20건 이상으로 확대. ① SUMO–CARLA 브리지 원문헌(V장 [5-2] 인용 근거 누락) ② 해외 트램 TSP 최신 문헌 ③ 투고 대상 학회지(한국ITS학회 논문지) 논문 3편 이상 인용 | 총평 6 / [R 전체] | 2.상 | 완료 | 07-28 PTV Group(2024) Vissim 2024 User Manual 로 특정
[행정] | 22 | PTV Vissim 매뉴얼 서지 불완전 | 발행연도·버전 번호 없음. 버전에 따라 CC 파라미터 정의가 다름 | 'PTV Vissim 2024 User Manual' 형태로 버전 특정 | 총평 6 / [R-2] | 3.중 | 완료 | 07-28 KITS 표기법 일괄 변환 + 본문 인용 Kim(2016) 형식 12곳 삽입
[행정] | 23 | 참고문헌 표기법 변환 | 현재 임의 형식 | 한국ITS학회 논문지 표기법(저자명·괄호·쪽 표기)으로 일괄 변환 | 총평 6 | 2.상 | 완료 | 07-28 장번호 로마자(Ⅰ~Ⅵ), 표 제목 영문·상단, 그림 하단, 중복 제목 제거
[행정] | 24 | 학회지 서식 재조판 | 일반 워드 서식 | 한국ITS학회 논문 작성양식(submission.kits.or.kr 배포본)으로 재조판. 저자 표기 줄은 어차피 재조판 대상 | [T-3] | 2.상 | 미착수
[행정] | 25 | 저자 이메일 교체 | mega0517@gmail.com (개인 메일). 기관 소속 명시 논문에서 신뢰도 불리 | 한국철도기술연구원 기관 메일(krri.re.kr)로 교체 | [T-3] | 2.상 | 미착수
[행정] | 26 | 주제어 수 조정 | 국·영문 각 9개. 학회지 규정은 통상 5~6개 | 규정 확인 후 상위 5~6개로 압축 (노면전차, 대중교통 우선신호, 감응식 신호제어, 미시교통시뮬레이션, 대전 도시철도 2호선) | [A-13] | 3.중 | 완료 | 07-28 국·영문 각 5개로 압축
[행정] | 27 | 그림 품질 검수 | Figure 7점. 인쇄 해상도·흑백 가독성 미확인 | 300 dpi 이상, 흑백 인쇄 시 계열 구분 가능 여부 확인(Figure 2·4·5는 다계열 막대·점 혼합) | 투고 요건 | 3.중 | 미착수
[행정] | 28 | 문헌유사도 검사 | 미실시 | KCI 문헌유사도검사 서비스로 20% 미만 확인 후 결과지 보관 | 투고 요건 | 2.상 | 미착수
[행정] | 29 | 회원 자격·투고 절차 | 미확인 | 한국ITS학회 회원가입·당해연도 회비 납부, 저작권 이양 동의서·연구윤리 서약서 준비, 심사료·게재료 확인 | 투고 요건 | 2.상 | 미착수
[행정] | 30 | 사사 표기 | 연구비 지원 표기 없음 | 한국철도기술연구원 과제 여부 확인 후 사사 문구 삽입 | 투고 요건 | 3.중 | 미착수
[실험] | 31 | ⚠ 시드 46 이상치 규명 | 전 교차로 감응식 시드 46에서 승용차 완주 6,262→4,630대(−26%), 최대 통행시간 1,848 s. 이 한 시드가 Table 5의 승용차 −5.7%를 만들고 있으며 포함 시 paired t-test p=0.063으로 비유의 | 시드 46 재실행 또는 로그 분석. 실제 정체면 별도 서술, 미수렴이면 재실행. 제외 시 −3.5%·p=0.004로 명확히 유의 | 통계검정_결과 2번 시트 | 1.최우선 | 완료 | 07-28 규명 완료 — 역방향 본선 과포화 발산(추세 +159s/1000s). 후기 코드에서는 정상. 통계검정_결과 5번 시트
[실험] | 32 | ⚠ Table 6 고정식 행 출처 확인 | car 37.24±0.29·bus 30.76±0.61이 번들의 어떤 결과셋과도 불일치(초기 fixed는 38.72·30.85). tram 값만 초기 fixed와 일치 — 두 실행의 합성 의심 | 후기 코드 상태의 고정식 재측정 결과셋을 찾거나 재실행. Table 6 전 변화율의 기준 행 | 통계검정_결과 3번 시트 | 1.최우선 | 진행중 | 07-28 원인 확인 — 같은 --out 에 재실행해 tag(daejeon) 파일이 덮어써짐. 재실행 명령은 6번 시트 ①
[수정] | 33 | 표준편차 자유도 표기 | 논문의 ± 는 모표준편차(ddof=0). 고정식 트램 0.269(게재 0.27) vs 표본표준편차 0.301 | 전 표를 표본표준편차로 재계산하거나 '모표준편차 기준' 각주 추가 | 통계검정_결과 0번 시트 | 3.중 | 완료 | 07-28 v3에서 표본표준편차 병기 대신 통계검정_결과 표 사용 예정 — 본문 표기는 각주 처리 권장

## 2_추가실험
추가 시뮬레이션 실험 설계
런 수 = 수준수 × 전략수 × 시드수 (자동 계산). 1런 소요는 워밍업 2,300 s + 측정 3,600 s 기준 실측치를 입력하십시오.
실험ID | 목적 — 어떤 심사 지적을 막는가 | 변수 | 수준 | 수준수 | 전략수 | 시드수 | 총 런 수 | 1런 소요(분) | 총 소요(h) | 상태
E1 | 가상 수요 등가화(120회/시)가 결과의 산물이라는 지적 차단 — 현재 가장 약한 고리 | 부현시 가상 호출빈도 | 60 / 90 / 120 / 180 / 240 회/시 | 5 | 2 | 5 | 50 | 15 | 12.5 | 진행중
E2 | 5시드 검정력 부족 지적 차단 — n=5는 Wilcoxon 양측 최소 달성 p가 0.0625여서 비모수검정으로 유의성 주장이 수학적으로 불가. n=7이면 0.0156으로 해소 | 난수시드 | 시드 47~48 (최소, n=7) / 47~51 (권장, n=10) | 1 | 3 | 2 | 6 | 15 | 1.5 | 진행중
E3 | '옵셋 양극화'가 2점(0, 45 s) 비교라는 지적 차단 | 교차로 옵셋 | 0~90 s, 5 s 간격 | 19 | 1 | 3 | 57 | 8 | 7.6 | 미착수
E4 | '옵셋 정합형은 배차 변동에 취약'(IV장 3절)의 직접 증거 확보 | 트램 배차간격 | 6 / 8 / 10 분 | 3 | 2 | 5 | 30 | 15 | 7.5 | 미착수
E5 | 단일 교통량(1,800대/시) 조건의 외적 타당성 확보 | 간선 교통량 | 1,440 / 1,800 / 2,160 대/시 | 3 | 2 | 5 | 30 | 15 | 7.5 | 미착수
E6 | 보행 감응 결론(연동식 포화)의 조건 확대 | 보행 수요 × 전략 | 0 / 60 / 240 인/h × 연동+부분우선 | 3 | 1 | 5 | 15 | 15 | 3.8 | 미착수
E7 | [논문 B용] 신호전략이 자율주행 트램 주행·판단에 미치는 영향 정량화 | 신호전략 × VLA 지표 | 고정식 / 자유감응 / 연동+부분 | 3 | 1 | 3 | 9 | 60 | 9 | 미착수
| 합계 (E1~E6 = 논문 A / E7 = 논문 B) | [5 empty] | 197 |  | 49.4
| 논문 A 필수분만 (E1+E2) | [5 empty] | 56 |  | 14
※ 총 소요(h)는 단일 프로세스 직렬 실행 기준입니다. 시드·수준은 서로 독립이므로 병렬 실행 시 코어 수만큼 단축됩니다.
※ E1은 난수 스트림이 본 스트림과 분리되어 있으므로(IV장 2절) 시드 페어링을 유지한 채 호출빈도만 변경하면 됩니다.

## 3_현재산출물
현재 원고 보유 산출물 인벤토리 (paper_kci_v1.docx)
현황 기록용 — 분량 판정의 근거입니다. 수정하지 마십시오.
구분 | 번호·제목 | 내용 요약 | 논문 A/B 배분 | 비고
Table | Table 1. 국내 선행연구와 본 연구의 비교 | 분석도구·공간범위·평가방법·보행자감응·자율주행연계 5축 비교 (6행×3열) | A | 차별성 근거
Table | Table 2. 차종별 주요 거동 파라미터 | 승용차/버스/트램 CC0·CC1·CC8·CC9·길이·최고속도 (7행×4열) | A
Table | Table 3. 감응식 컨트롤러 파라미터 | 최소·최대 녹색, gap-out 2.5 s, 체크인 3–280 m, 최대대기 75 s (8행×3열) | A
Table | Table 4. 교차로 수준 비교 | 고정식(유리/불리 옵셋) vs 감응식 — 통과시간 13.7/36.0/15.4 s, 정지 0·12·1/12 | A | E3로 확장 권고
Table | Table 5. 노선 수준 비교 (5시드×1h) | 표정속도 26.79→28.37, 순환시간 4,533→4,282 s, 승용차 −5.7%, 버스 −5.2% | A | p값 열 추가 필요
Table | Table 6. 신호 운영전략별 성능 | 고정식/자유감응/연동+부분우선 3전략 — 트램 +5.0%, 승용차 −2.7% | A | Table 5와 값 통일 필요
Table | Table 7. 보행자 감응의 용량 비용 | 보행수요 4수준 × 2전략 승용차 평균속도 (34.94→22.73 vs 36.25→34.68) | A
Figure | Figure 1. 교차로 통과시간 비교 | 160 m 구간, 트램 12대 | A
Figure | Figure 2. 노선 수준 5시드 비교 | 막대 평균±SD, 점 시드별 값 | A | 흑백 가독성 확인
Figure | Figure 3. 연동+부분우선+보행감응 운영 예 | 옵셋 0 기준 2주기 타임차트 | A
Figure | Figure 4. 트램–일반차 트레이드오프 | 5시드 평균±SD 산점 | A | 논문 핵심 그림
Figure | Figure 5. 보행 감응 용량 비용 | 횡단수요×전략별 승용차 평균속도 | A
Figure | Figure 6. Isaac Sim 도심 씬 | 둔산 1,400동 건물, 40개 정거장, 한국 표준 노면표시 | B | A에는 축약 1점만
Figure | Figure 7. 자율주행 트램 적신호 접근 | 인지 오버레이 100 m 내 객체 50건, STOPPING·RED | B | A에는 미수록 권고
검증 | 엔진 검증 5항목 | 포화차두 1.96 s, 좌회전지체 39.0±6.9 s, 연동 18.9/70.5 s, 무충돌, 시드 재현성 | A | 1건 수치 수정 필요
검증 | 기본계획 대조 | 표정속도 26.8 vs 계획 22.06 km/h (+21%) — 낙관 편의 공개 | A | 상대비교 논리로 방어
실험 | 5시드 짝 비교 3세트 | 고정식 / 자유감응 / 연동+부분우선, 워밍업 2,300 s + 측정 3,600 s | A | 시드 42~46
실험 | 보행 감응 4수준 | 없음/60/240 인/h/왕복 상시 × 2전략 | A
실험 | Isaac Sim 폐루프 | Alpamayo-R1(10B) 원격 A100 추론, 레일 거버너 궤도이탈 9.5→0.4 m | B | 정량평가 미실시
참고문헌 | 10건 | Wiedemann, PTV, TSP Handbook, 국내 3편, 대전 기본계획, OSM, Isaac Sim, Alpamayo-R1 | A/B | 20건 이상으로 확대

## 4_2편분리안
논문 2편 분리 전략
현재 원고는 신호제어(I~IV장)와 3D 공동시뮬레이션(V장)이라는 성격이 다른 두 기여를 담고 있어 1.5편 분량입니다.
항목 | 논문 A (우선 투고) | 논문 B (후속) | 비고
가제 | 미시교통시뮬레이션 기반 노면전차 우선신호 감응식 제어의 효과 분석: 대전 도시철도 2호선 사례 (현 제목 유지) | 미시교통 시뮬레이션과 Isaac Sim 연계 3차원 공동 시뮬레이션 환경 구축 및 자율주행 트램 적용 | B는 방법론 논문 성격
투고처 | 한국ITS학회 논문지 (연 6회, 2·4·6·8·10·12월 말) | 한국시뮬레이션학회 논문지 (연 4회) — 대안: 한국도시철도학회 논문집 | A는 R-4가 이미 동 학회지 인용 → 유리
목표 호 | 2026년 10월 31일 발간호 → 8월 초·중순 투고 | 2026년 12월호 또는 2027년 3월호 | A 심사 1회전 + 수정 기준
구성 | I~IV장 전부 + V장을 '환경 확장성' 1문단으로 축약 (Figure 6 1점만 유지) | V장을 본문으로 승격: 브리지 구조, 권한 분리, 레일 거버너, VLA 연계 + E7 정량평가 | A의 제목–내용 무게 일치 문제 해소
핵심 기여 | 고정식→자유감응→연동+부분우선→보행감응을 단일 실험설계 위에서 정량화한 운영점 선택 프레임 | 교통 권한은 미시엔진, 렌더링은 Isaac Sim이라는 권한 분리 구조 + 궤도계 차량용 레일 거버너 | B는 SUMO–CARLA 대비 차별점 명시 필요
필요 추가작업 | 즉시수정 9건 + 재분석 3건 + 실험 E1·E2 (E3는 여유 시) | 실험 E7 (신호준수율·정차정밀도·판단서술 일관성) + 참고문헌 확대 | A 4~5일 / B 2~3주
현재 확보율 | 약 90% — 표 7점·그림 5점·5시드 3세트 완비 | 약 45% — 환경은 완성, 정량 결과 부재 | B는 실험이 관건
리스크 | 자체 엔진(MyVISSIM) 신뢰성 질의 → II장 3절 검증과 상대비교 논리로 방어 | '시연에 그친다'는 지적 → E7 정량화가 필수 | A의 리스크는 관리 가능